## 问题记录表
长沙县教育局办公系统问题记录表
| 序号 | 问题提出时间 | 提出者 | 功能模块 | 问题内容 | 问题类别 | 问题分析 | 解决状态 | 解决时间 | 备注
| 1 | 2019-10-09 | 安保科-胡勇 | 收消息 | 苹果手机app与大部分安卓手机app(目前测试只有华为手机有提醒)收不到消息提醒 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
| 2 | 2019-10-10 | 安保科-胡勇 | 收发文 | 选择人员时，必须带部门角色 | 需求 |  | 已解决 | 2019-10-19
| 3 | 2019-10-10 | 安保科-胡勇 | 收发文 | 发文时选择人员时，不显示个人分组，公共分组 | bug |  | 已解决 | 2019-10-19
| 4 | 2019-10-10 |  | 选择角色 | 添加辅助角色后，通过角色选择，显示无 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
| 5 | 2019-10-11 | 安保科-胡勇 |  | 手机端发文选择人员界面时，显示所有人员，能否优化 | 需求 |  | 未解决 | 2019-10-19
| 6 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 权限的设置，设置成下级单位只能与上级联系，平级的不能，或者到一定角色后才可以。 |  |  | 已解决 | 2019-10-19
| 7 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 中心学校，县属学校（收文登记流程） |  |  | 已解决 | 2019-10-19
| 8 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 所有发文表单右上角加上序号（NO:123456) |  |  | 未解决 | 2019-10-19
| 9 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 研究一下私人帐号和单位账号的分离和关联，如何解决单位资料的延续性和存档。 |  | 监控公文，无需换账号，只需换角色即可。收文角色后可看到本部门历史收文, | 未解决 | 2019-10-19
| 10 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 个人分组可以复制（部门可通用一个，个人分组，如：安保科，安全专干，部门人员都可使用） | 需求 |  | 已解决 | 2019-10-19
| 11 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 系统启动自动登录 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
| 12 | 10-17 | 安保科-胡勇 |  | 打印预览表单，文字与表单重叠 |  |  | 已解决 | 2019-10-19
| 13 | 10-17 | 安保科-胡勇 |  | 收文登记时走到第3步时，局领导审批时没有审批框 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
| 14 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 公共分组无法按角色选择人员 | bug |  | 未解决 | 2019-10-19
| 15 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 公文里选择人员的类型多种方式应与电子邮件选人员一样 | bug |  | 已解决 | 2019-10-19
| 16 | 2019-10-09 | 安保科-胡勇 |  | 1、APP收消息提醒问题 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 17 | 2019-10-09 | 安保科-胡勇 |  | 2、选择角色人员时带部门角色信息 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 18 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 3、分级组织机构解决不能选择其他以外的部门 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 19 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 4、解决分级组织机构发文，发通知，发通知公告，发公文选择人员应不可以选择局内人员 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 20 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 5、解决公文登记流程第3部局领导无法编辑批示问题 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 21 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 6、解决添加辅助角色后，通过角色选择，显示无 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
长沙县第一中学管理员 | 22 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 7、解决公共分组无法按角色选择人员 | 已解决 |  | 已解决 | 2019-10-17
| 23 | 2019-10-22 | 安保科-胡勇 |  | 消息提醒有很严重的问题，目前己以发现小米，oppo,冯主任的华为nova4 ,消息接收不到，消息延迟，没有提示音（华为nova4) | bug |  | 已解决 | 2019-10-23
| 24 | 2019-10-22 | 安保科-胡勇 |  | 收文登记不显示领导批示（每一步都不显示领导批示）最后归档也不显示批示 | bug |  | 已解决 | 2019-10-22
| 25 | 2019-10-22 | 安保科-胡勇 |  | 公共分组菜单（部门管理）权限全部收回 | 需求 |  | 已解决 | 2019-10-22
| 26 | 2019-10-22 | 安保科-胡勇 |  | 89，发文收文选择二级机构人员不显示问题 | bug |  | 已解决 | 2019-10-22
| 27 | 2019-10-22 | 陈艳红 |  | 分级机构设置-分级机构进行新建人员，选择角色可以选择部门以外的角色选择，添加部门 | bug |  | 已解决
| 28 | 2019-10-22 | 陈艳红 |  | 添加部门-添加人员时，部门应默认当时部门 | bug |  | 已解决
| 29 | 2019-10-22 | 陈艳红 |  | 设置分级机构后，中心学校管理员无法显示下属学校成员 | bug |  | 已解决
| 30 | 2019-10-22 | 罗运昌 |  | 使用分级机构管理员登录系统-分级机构管理-分级机构用户管理-用户编辑，部门为空（应该为默认的分级机构部门），造成用户信息无法编辑保存 | bug |  | 已解决
| 31 | 2019-10-22 | 罗运昌 |  | 2、工作流审批问题： 2.1、使用请假工作流-用户添加请假审批，请假时间填写后没有自动计算共XX天 2.2、请假审批-转交下一步-进行审核时，无法点击不同意。 | bug |  | 已解决
| 32 | 2019-10-23 | 汤腾飞 |  | 收文登记只显示本单位与姓名 |  |  | 已完成 | 2019-10-23
| 33 | 2019-10-23 | 汤腾飞 |  | 增加收文会议通知单 |  |  | 已完成 | 2019-10-23
| 34 | 2019-10-23 | 汤腾飞 |  | 修改优化通用通知处理单 |  |  | 已完成 | 2019-10-23
| 35 | 2019-10-24 |  |  | 收文，发文显示部门，用户显示 | bug |  | 已完成 | 2019-10-24
| 36 | 2019-10-24 |  |  | 1.分级机构-批量修改部门是可以选择到其他部门 | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 37 | 2019-10-24 |  |  | 2.分级机构-oa精灵组织机构显示所有部门 | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 38 | 2019-10-24 |  |  | 3.oa精灵修改密码后，使修改密码登陆错误，密码修改失效，仍用空密码登陆 | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 39 | 2019-10-24 |  |  | 4.其他部门用户部门界面显示undefined | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 40 | 2019-10-28 |  |  | ,分级机构APP内组织与oa精灵里的组织，还是可以看到他们组织机构（全部组织机构） | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 41 | 2019-10-29 |  |  | 操作路径： 步骤一、湘龙街道中学-中南二小-用中南二小管理员账号登录-进入系统设置 -设置部门-批量调换部门-选择部门时可以选择其他学校的部门（如：选择别的学校部门去了之后，）bug1 步骤二、系统OA管理员账号登录后-把用户查询到，-使用批量调换部门-批量成功后，还是无法查看到查人员，系统里此人查不到，通过系统所有用户都无法查询到，从新手动添加用户的bug2 | bug
| 42 | 2019-10-29 |  |  | 1、邮件里附件内容可转存到个人文件柜与公共文件柜 2、公文附件以正文可分享成通知公告发送 3、通知公告内附件可转个人文件柜与公共文件柜 无法转存到个人文件柜与公共文件柜 | bug |  | 已完成 | 2019-11-01
| 43 | 2019-10-29 |  |  | oa精灵新建群聊后-再添加一个人，保存失败（附件人） | bug
| 44 | 2019-11-04 |  |  | 控制面板-个人信息-个人资料-登录账号字段隐藏 | 需求

## 未解决 (hidden)
长沙县教育局办公系统问题记录表
序号 | 问题提出时间 | 提出者 | 功能模块 | 问题内容 | 问题类别 | 问题分析 | 解决状态 | 解决时间 | 备注
1 | 2019-10-09 | 安保科-胡勇 | 收消息 | 苹果手机app与大部分安卓手机app(目前测试只有华为手机有提醒)收不到消息提醒 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
2 | 2019-10-10 | 安保科-胡勇 | 收发文 | 选择人员时，必须带部门角色 | 需求 |  | 已解决 | 2019-10-19
3 | 2019-10-10 | 安保科-胡勇 | 收发文 | 发文时选择人员时，不显示个人分组，公共分组 | bug |  | 已解决 | 2019-10-19
4 | 2019-10-10 |  | 选择角色 | 添加辅助角色后，通过角色选择，显示无 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
6 | 2019-10-11 | 安保科-胡勇 |  | 手机端发文选择人员界面时，显示所有人员，能否优化 | 需求 |  | 未解决 | 2019-10-19
7 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 权限的设置，设置成下级单位只能与上级联系，平级的不能，或者到一定角色后才可以。 |  |  | 已解决 | 2019-10-19
8 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 中心学校，县属学校（收文登记流程） |  |  | 已解决 | 2019-10-19
9 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 所有发文表单右上角加上序号（NO:123456) |  |  | 未解决 | 2019-10-19
10 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 研究一下私人帐号和单位账号的分离和关联，如何解决单位资料的延续性和存档。 |  | 监控公文，无需换账号，只需换角色即可。收文角色后可看到本部门历史收文, | 未解决 | 2019-10-19
11 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 个人分组可以复制（部门可通用一个，个人分组，如：安保科，安全专干，部门人员都可使用） | 需求 |  | 已解决 | 2019-10-19
12 | 10-15 | 安保科-胡勇 |  | 系统启动自动登录 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
13 | 10-17 | 安保科-胡勇 |  | 打印预览表单，文字与表单重叠 |  |  | 已解决 | 2019-10-19
14 | 10-17 | 安保科-胡勇 |  | 收文登记时走到第3步时，局领导审批时没有审批框 | bug |  | 已解决 | 2019-10-17
15 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 公共分组无法按角色选择人员 | bug |  | 未解决 | 2019-10-19
16 | 2019-10-17 | 安保科-胡勇 |  | 公文里选择人员的类型多种方式应与电子邮件选人员一样 | bug |  | 已解决 | 2019-10-19

## Sheet1 (hidden)
长沙县教育局
局机关
局领导
机关工作机构
|  |  | 局办公室 | 1
|  |  | 政工人事科 | 2
|  |  | 教育科 | 3
|  |  | 行政审批科 | 4
|  |  | 财务科 | 5
|  |  | 规划建设科 | 6
|  |  | 教育督导科 | 7
|  |  | 监审科 | 8
|  |  | 教育工会 | 9
|  |  | 县纪委县监委驻教育局纪检监察组 | 10
|  |  | 教育关工委 | 11
|  |  | 教育基金会 | 12
|  |  | 教育阳光服务中心 | 13
|  |  | 政务中心窗口 | 14
|  | 二级机构 | 县政府校车办 | 15
|  |  | 长沙县教育研究中心 | 16
|  |  | 长沙县教育考试中心 | 17
|  |  | 长沙县现代教育技术中心 | 18
|  |  | 长沙县教育安全保卫中心 | 19
|  |  | 长沙县学生资助中心 | 20
|  |  | 长沙县教育后勤服务中心 | 21
| 县属学校 |  | 长沙县第一中学 | 1
|  |  | 长沙县实验中学 | 2
|  |  | 长沙县六艺天骄松雅湖幼儿园 | 3
|  |  | 长沙县职业中专 | 4
|  |  | 长沙县第二中学 | 5
|  |  | 长沙县第三中学 | 6
|  |  | 长沙县第六中学 | 7
|  |  | 长沙县第七中学 | 8
|  |  | 长沙县第九中学 | 9
|  |  | 长沙县特殊教育学校 | 10
|  |  | 长沙县六艺天骄幼儿园 | 11
|  |  | 长沙县湘龙幼儿园 | 12
|  |  | 长沙县教师进修学校 | 13
| 中心学校 |  | 星沙街道中心学校 | 1
|  |  | 长龙中心学校 | 2
|  |  | 湘龙街道中心学校 | 3
|  |  | 㮾梨街道中心学校 | 4
|  |  | 黄兴镇中心学校 | 5
|  |  | 江背镇中心学校 | 6
|  |  | 黄花镇中心学校 | 7
|  |  | 春华镇中心学校 | 8
|  |  | 路口镇中心学校 | 9
|  |  | 果园镇中心学校 | 10
|  |  | 高桥镇中心学校 | 11
|  |  | 金井镇中心学校 | 12
|  |  | 北山镇中心学校 | 13
|  |  | 青山铺镇中心学校 | 14
|  |  | 福临镇中心学校 | 15
|  |  | 开慧镇中心学校 | 16
|  |  | 安沙镇中心学校 | 17